## 附件4 整体绩效自评表
附件
黑龙江省电信普遍服务项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年度电信普遍服务项目
中央主管部门 |  |  | 工业和信息化部
地方主管部门 |  |  | 黑龙江省通信管理局 |  | 资金使用单位 | 电信基础运营企业
资金投入情况 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： |  | 5772 | 5772 | 100%
|  |  | 其中：中央补助 |  | 5772 | 5772 | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数值偏离预算数较多的问题 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照国家要求足额安排资金履行支出责任 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 中央补助资金及时拨付企业，推进边境4G、5G网络建设和行政村4G、5G网络建设，企业按合同要求完成基站建设任务。 |  |  |  |  | 截止到目前。已完成33个行政村基站、166个边疆基站的建设任务
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 部署行政村4G基站建设数量（个） |  | 48 | 33 | 项目正在实施中，未到合同约定的完工及验收时间。部分基站由于征林征地审批手续办理周期长尚未完成建设。
|  |  | 部署边疆4G基站建设数量（个） |  | 244 | 166 | 项目正在实施中，未到合同约定的完工及验收时间。部分基站由于征林征地审批手续办理周期长尚未完成建设。
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | ≥99% |  | 项目正在实施中，未到合同约定的完工及验收时间。
|  |  | 资金使用合规性 |  | 100% | 100%
|  |  | 电信普遍服务基站运行稳定性 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 按期完工率 |  | ≥95% | 68.2% | 项目正在实施中，未到合同约定的完工及验收时间。
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖率 |  | >99% | 100%
|  |  | 网络质量良好，网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展,5G基站使用效果较好。 |  | 4G网络下载速率>10Mbps，5G网络下载速率>100Mbp，行政村5G基站平均月流量>300G | 4G网络下载速率>10Mbps。 | 我省2024年度电信普遍服务项目所有基站全部为4G基站
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题 |  | 满意度≥90% | 100%
说明 |  |  | 无
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。
4．资金管理情况： ①预算执行率。根据中央财政资金、地方财政资金和其他资金的全年预算总额（A）和资金使用单位执行数（B），计算预算执行率（B／A x 100％）。 ②分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 ③下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 ④拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 ⑤使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 ⑥执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 ⑦预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理（包括招投标结余资金），开展绩效监控和绩效评价。 ⑧支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。